## Sheet1
様式番号 | 名称 | 部数 | 提出時期 | 摘要
様式工１号 | 免税事業者届出書 | １ | 落札決定の日から起算して５日以内 | 契約書提出時にあわせて提出 届出日は契約日
様式工２号 | 前払金申請書 | １ | 落札決定の日から起算して５日以内 | 契約書提出時にあわせて提出 届出日は契約日
様式工３号 | 前払金辞退届 | １ | 落札決定の日から起算して５日以内 | 契約書提出時にあわせて提出 届出日は契約日
様式工４号 | 工種別内訳書 | ３ | 契約締結後１０日以内 | 契約書に参考として添付
様式工５号 | 材料調書 | ＊ | 契約締結後１０日以内 | 契約書に参考として添付
様式工６号 | 着手届 | ＊ | 契約締結後１０日以内 | 提出日は工期の初日
様式 工７号の１ | 工程表 | ＊ | 契約締結後１０日以内 | 提出日は工期の初日
様式 工７号の２ | 工程表の表 | ＊ | 契約締結後１０日以内 | 提出日は工期の初日
様式 工８号の１ | 現場代理人及び主任技術者等通知書 | ＊ | 契約締結後１０日以内 | 直接的かつ恒常的な雇用関係が、現場代理人については原則３ヶ月以上、主任技術者については３ヶ月以上あることを証明する写しを添付
様式 工８号の２ | 経歴書 | ＊ | 契約締結後１０日以内 | 該当者ごとに提出
様式 工８号の３ | 監理技術者資格者証（写） | ＊ | 契約締結後１０日以内 | 該当者ごとに提出 平成１６年３月１日以降に交付の場合は講習終了証（写）を添付
様式工９号 | 施工計画書 | ＊ | 随時 | 別添の様式は任意
様式 工１０号の１ | 下請負届 | ＊ | 随時 | 下請負契約金額の総額を記載すること。 下請負契約書又は請書の写しを添付
様式 工１０号の２ | 下請負者一覧表 | ＊ | 随時
様式工１１号 | 承諾書 | ３ | 随時 | 金額及び内容変更の場合は、承諾書に協議書と変更設計図書を添付し袋とじ製本
様式工１２号 | 承諾願 | ＊ | 随時 | 材料、製作図、施工図等の承諾 必ず施工又は発注前に監督員へ提出すること。 監督員の承諾を得ないものは現場より撤去する。
様式工１３号 | 休日等の工事施工承諾願 | ＊ | 随時 | 原則として、土曜日、日曜日、祝日、年始年末は工期より除外しているので、必要と認める理由がある場合のみ。
様式 工１４号の１ | 材料検査報告書（総括） | ＊ | 随時 | 現場搬入時に、監督員が検査
様式 工１４号の２ | 材料検査報告書（土木） | ＊ | 随時
様式 工１５号の１ | 材料検査願 | ＊ | 随時
様式 工１５号の２ | 材料検査報告書（建築） | ＊ | 随時
様式 工１６号の１ | 支給材料 請求・受領・返納書 | ＊ | 随時
様式 工１６号の２ | 支給材料（請求・受領・ 返納書）内訳書 | ＊ | 随時
様式番号 | 名称 | 部数 | 提出時期 | 摘要
様式 工１７号の１ | 貸与品借用書 |  | 随時
様式 工１７号の２ | 貸与品内訳書 |  | 随時
様式 工１８号の１ | 施工記録等報告書 |  | 随時
様式 工１８号の２ | 工事作業週報 |  | 随時
様式 工１８号の３ | 工事作業日報 |  | 随時 | 天気、気温は必須事項
様式工１９号 | 建設業退職金共済組合掛け金収納書届 | １ | 随時 | 修繕契約の場合は使用しない。
様式工２０号 | 事故報告書 | ＊ | 随時
様式 工２１号の１ | 請負代金代理受領承諾申請書 | ３ |  | 約款に基づき、契約代金（前払金を除く。）の受領を第三者に委託しようとする場合は、この様式を提出して承諾を得なければならない。 修繕契約の場合は使用しない。
様式 工２１号の２ | 委任状 | ３ |  | 請負代金代理受領申請書とともに提出 修繕契約の場合は使用しない。
様式 工２２号の１ | 施工体制台帳及び施工体系図 | ＊
様式 工２２号の２ | 施工体制台帳
様式 工２２号の３ | 下請負者に関する事項
様式 工２２号の４ | 再下請負通知書
様式 工２２号の５ | 再下請負関係
様式 工２２号の６ | 施工体系図兼安全衛生協議会組織図
様式工２３号 | 改善報告書
参考 | 工事記録写真の提出方法 | １ |  | 現像された写真又は電子媒体
| 労災保険加入確認書 | １ |  | 修繕契約の場合は使用しない。
| しゅん工（完了）届兼検査願 | １ | しゅん工時 | 社内検査を完了し、しゅん工検査を受けようとする場合は速やかに申し出て、監督員の審査を受けること。
注１ 様式名称欄及び各様式中に「工事」とあるのは「修繕」と読み替える。
注２ 変更契約に伴う提出書類については、公社の指示による。
注３ ＊の部数は公社の指示による。